Projektplan
Energieprognose
0.0.1

Verteiler:

Name (alphab.)	Abteilung	Ort
Hannes Schürer	Metall	Hallein
Johannes Rehrl	Metall	Hallein
Benjamin Murica	Metall	Hallein
Dokumentenverwaltung

Dokument-Historie

Version	Status	Datum	Verantwortlicher	Änderungsgrund
0.0.1	Review	06.11.19	Schürer, Rehrl ,Murica	Erstellung

Änderungsberechtigte
Hannes Schürer	Metall	Hallein
Johannes Rehrl	Metall	Hallein
Benjamin Murica	Metall	Hallein

Dokument wurde mit folgenden Tools erstellt:
Word

Inhaltsverzeichnis

# Projektstammdaten

Projektname	Energieprognose
Auftragsnummer(n)	Keine
Angebotssnummer	Keine
Kurzbezeichnung	EPROG
Projekttyp	Entwicklung
Entwicklungsmethode	Keine
Phasenablaufmodell	Wasserfall
Projektbeginn	23.09.2019
Projektende	15.04.2020
(Geschätzter) Aufwand	150 Stunden
Auftragnehmer	Hons & Hons
Zuständiges GF	Johannes Rehrl
Zuständiger QM	Hannes Schürer
Zuständiger Kaufmann	Benjamin Murica
Kurzbeschreibung / Programm zur Prognose von Energiedaten

# Projektorganisation (Verantwortliche und Ansprechpartner)
## Projektumfeld
Funktion	Name, Firma/ORG-Einheit, Telefon, Fax	Verantwortung für ...
Auftraggeber	Herr Dip. Ing. Willhelm Hehenwarter
Kunde (falls relevant)	HTBLA Hallein
Ansprechpartner beim Auftraggeber	Johannes Rehrl	techn. Fragen und Leistungs­änderungen, Change Requests u. Fehlermeldungen, Übergaben, Abnahme,...
Entscheidungs­gremien (falls relevant)	Irrelevant	CCB: Entscheiden über Fehler­meldun­gen und Änderungs­wünsche,...

## Projektinterne Organisation
Funktion	Name, ORG-Einheit, Standort, Telefon, Fax	Aufgabe(n)	Verfüg­bar
Projektleiter	Johannes Rehrl	Projektplanung und -steuerung, / Personal-Rekrutierung, / HW/SW-Bestellung, / Monatsberichte, / Ansprechpartner für Auftraggeber, / ...	50%
QSV	Hannes Schürer	QS-Planung, / Q-Berichte, Archivierung der Q-Aufzeichnungen, / ...	50%
Projekt-Team	Benjamin Murica, Hannes Schürer, Johannes Rehrl	Entwicklung von ... / Datenbank / CM / Fehlermelde­wesen / Dokumentation / WV / ...	100%0

# Komponenten-, Aufwands- und Terminplanung

Auf Verlangen muss die Abschätzung über einen Produktstrukturplan (PSP) nachgewiesen werden.

Phase	Ergebnis	Meilenstein	Verantwortlich	Aufwand	Termin	Review
Definition	Angebot	T21: Angebot gelegt	Rehrl Johannes	2 Stunden	23.09.19	Herr Hehenwarter
	Pflichten­heft (falls nicht im Angebot enthalten)	T22: Pflichtenheft abgestimmt	Schürer Hannes	18 Stunden	11.10.19	Herr Hehenwarter
	Planungsdokument	PQ2: Projekt ge­plant	Hannes Schürer, Rehrl Johannes	12 Stunden	24.10.19	Herr Hehenwarter
Entwurf	Grobspezi­fi­kation	PT3: Produkt spezifiziert, Planung aktualisiert	Projekt Team
	Detail­spezi­fi­kation(en)		Projekt Team
	aktualisiertes Planungsdokument

Realisierung	Komponente Datenbank	T4:	Johannes Rehrl	10 Stunden	13.11.19
	Komponente Frontend	System bereit zum Einsatz	Benjamin Murica, Hannes Schürer	10 Stunden	13.11.19
	Komponente Backend		Rehrl Johannes, Hannes Schürer	10 Stunden	13.11.19
	(Systemgetestetes) Produkt
	Produktdokumentation		Projektteam	5 Stunden	10.02.20
	Testdaten
	Test­bericht	Q4: Produkt überprüft				—
	Abnahme­be­richt	P4: Produkt abge­nommen	Johannes Rehrl	1 Stunde		—
Abschluß	Archivierte Dokumente und Daten (Projekt­ordner)		Projektteam	1 Stunde		—
	Projekt­abschluß­bericht	P6: Projekt abge­schlos­sen	Projektteam	3 Stunden		—

# Projektkontrolle und -steuerung
## Projektkontrollpunkte

Projektkontrollpunkte	Pflichtenheft / Projektplan / Umsetzung des Programms / Prototyping / Abgabe / Kontrollpunkte alle 14 Tage
Fortschrittsberichte	Keine
Q-Berichte	Keine
...

Zur graphischen Darstellung des Projektfortschritts werden MTA-Diagramme (Meilenstein-Trend-Analyse) eingesetzt.
## Risikomanagement

Nr.	Risikobezeichnung	Vorkehrung
	Personalausfall durch Kündigung oder Krankheit	Tätigkeiten werden auf das Projektteam aufgeteilt.
	Terminverzug bei einzelnen Tätigkeiten	Pufferzeit 1 Woche geplante Fertigstellung
	Zulieferverzögerung	Keine
	Betriebsmittelausfall (Rechner, Leitungen,...)	Dreifache Ausfallsicherung mit Laptops.
	Datenverlust, Datenzerstörung	Dokumente und Quellcode werden Online gehostet.
	Katastrophe (Brand, Zerstörung,...)	Keine
	...

## Steuerungsmaßnahmen
Es sind zurzeit noch keine Steuerungsmaßnahmen vorhanden
# Qualitätssicherung
Die zentralen QS-Maßnahmen sind in Kapitel 6 "Komponenten-, Aufwands- und Terminplanung" festgelegt (Reviews, Testnachweise,...).

## Richtlinien, Konventionen, Verfahren und Werkzeuge
Programmiersprache(n)	Java
Programmierrichtlinien	Standard Java Konventionen
WV-Konventionen	Standard Java Konventionen
Verwendete HW und SW	Laptops, IDE’s, diverses
Dokumentvorlagen	Von Auftraggeber bereitgestellt
Verteilerfestlegungen	Von Auftraggeber bereitgestellt
Hinweis auf GF/GG-spezifische Regelungen	Keine
IS-Richtlinien	Keine
Normen (falls relevant)
...

## QS-Maßnahmen für Beistellungen

Spezielle Verwaltung, Kennzeichnung, Lagerung von beigestellter HW	Keine
Eingangsprüfungen	Keine
Vorgehen bei Verlust oder Beschädigung von Beistellungen	Neuanschaffung
...

## Überwachung von Unterauftragnehmern

Leistungen der Unterauftragnehmer	Keine
Maßnahmen zur Überprüfung der Zulieferungen	Keine
...

## Archivierung
Es liegt keine Archivierung vor
# Configuration Management
## Tools und Hardware
- Freie IDE Wahl
- SQL Workbench
- XAMPP
- Notebooks der Projektteilnehmer

## Verwaltungseinheiten
- Quellcode
- Dokumente
- Issues
- Review Protokolle und Merkmale
- Fehlermeldungen und Change Requests
## Zustände von Verwaltungseinheiten
- Backlog
- In progress
- Halted
- Finished
## Namenskonventionen und Ablageschema
- Dateien sind in Deutsch und ohne Leerzeichen zu benennen.
- Abzulegen die Dateien auf den Notebooks der Mitarbeiter und auf Github.
## Datensicherung
Es liegt keine besondere Datensicherung vor.
## Integrations- und Produktionsverfahren
1. Sourcefiles in Verantwortung der einzelnen Entwickler bis nach Stand-alone-Test
2. Zusammenspielen der Sourcen auf Integrationskennung am Server
3. Integrationstest der einzelnen Subsysteme/Module/...
4. Systemtest auf Zielplattform
5. Transferieren des ausgetesteten Produkts auf Abnahmekennung
## Freigabeverfahren
Die Freigabe des ausgetesteten Produkts erfolgt durch den Projektleiter per e-Mail an den Auftraggeber (Produkt-Files als Attachment). Die Freigabemitteilung wird im Projektordner und elektronisch abgelegt.
# Änderungs- und Fehlermeldungswesen
- Änderungen werden mit Auftraggeber besprochen
- Änderungen werden dokumentiert
- Änderungen werden durchgeführt
- Fehlermeldungen werden dokumentiert
# Wiederverwendung
Nicht relevant
## Wiederverwendung vorhandener Elemente

## Erstellung wiederverwendbarer Elemente
# Anhang
Kein Anhang